
[image: image1.jpg]ERATAF
% 1935
*, 5
0



[image: image2.jpg]



“科技引领希望 ，创新谱写未来”
工学院科技文化节策划书                                                                                                                                         
安徽农业大学工学院

2013年1月20日
“工学院首届科技文化节”策划
为引导我院大学生树立创新意识，提高实践能力和服务社会的本领，在全院培育浓厚的、具有农林院校工学特色的校园科技文化氛围，促进学科品牌建设，我院在历年学科活动成功举办的基础上，进行资源整合，以科技文化节的形式推动双创型人才培养。工学院科技文化节以“科技引领希望 ，创新谱写未来”为主题，通过组织、举办一系列学生课内外学术科技创新竞赛以及学术前沿科研讲座， 为大学生提供专业学习演练的平台，激励学生培养优良的专业素养，促进大学生综合素质和能力提升。
    一、活动主题：“科技引领希望 ，创新谱写未来”
    二、活动宗旨：营造学科文化精神氛围，提高学以致用创新精神，培养新世纪的高素质人才，充分展现我院学生的风采。

    三、主办单位：工学院团委 
    四、承办单位：工学院学生分会、工学院素质拓展工作部
    五、活动时间:  2013年3月-6月
    六、活动内容（详细见附件策划）
1、“工学院科技文化节” LOGO征集大赛

2、“爱农杯”汽车创新创意大赛

3、“爱农杯”CAD制图大赛
4、仿生机器人创意大赛
5、“给力风动力车”设计大赛
6、电子电路设计大赛
7、实用机械装置设计大赛
8、高空坠蛋创意设计大赛
9、纸桥承重创意设计大赛
10、叠牌承重创意设计大赛
11、数字计时器设计大赛
12、水火箭制作大赛
13、汽车知识竞赛

14、学院各专业发展前沿技术讲座
          15、工学院第四届科技节成果展
16、工学院第四届科技节闭幕式暨颁奖仪式

八、实施步骤
1、宣传动员阶段（2012 年3 月上旬）。各相关单位进行广泛宣传，营造良好舆论氛围，成立组织领导机构，进行赛事的准备工作。
2、组织实施阶段（2012 年3 月—6 月上旬）。邀请相关专家、教师对各类比赛报名学生进行培训，具体比赛程序按照竞赛实施方案进行。
3、总结表彰阶段（2012 年6月下旬）。召开总结交流会，开展表彰活动，表彰取得优异成绩参赛学生。

九、经费预算

参赛简易器材、零部件费用：3000元

宣传材料费：2000元

作品打印、复印费：1000元

展板制作费：2000元

奖品、证书费：5000元

评审费：3000元

合计：1.6万元

十、注意事项
1、加强领导，统一部署。本次工学院科技文化节由工学院团委主办，工学院学生分会和工学院素拓部负责活动承办和活动推进，各职能部门负责具体活动实施。
2、积极宣传，营造氛围。活动期间，要加大对活动的宣传，多角度、多层次报道活动的开展情况，扩大舆论影响，积极营造浓厚的科技竞赛氛围，优化学生比赛环境。
3、精心筹划，认真组织。学院学生组织各职能部门采取积极措施，及时邀请专业课老师参与指导学生开展“工学院科技文化节”活动，广泛地动员广大学生参加到竞赛中来。

4、注重管理，公正竞赛。各学生组织及职能部门认真对待各项比赛，注重赛事细节管理，把握整体进度，及时反馈比赛进展，为参赛同学营造一个公平、公正、公开的比赛氛围。

4、及时总结，交流提高。每项竞赛结束后，各职能部门一周内需将活动举办情况以及学生获奖情况报送至院团委，并及时发放学生获奖证书，组织参赛学生交流心得体会，发现问题，向团委反应，切实提高大学生对实用技能的掌握。
附件1：安徽农业大学工学院2013年“首届工学院科技文化节”科技活动竞赛汇总表
附件2：安徽农业大学“工学院科技文化节” LOGO征集大赛
附件3：“爱农杯”汽车创新创意大赛
附件4：水火箭制作大赛
附件5：“巧夺天工”桥梁设计大赛策划书
附件6：实用机械装置设计大赛
附件7：高空坠蛋创意设计大赛

附件8：电子电路设计大赛

附件9：“爱农杯”CAD制图大赛
附件10：叠牌承重创意设计大赛
附件11：“给力风动力车”设计大赛
附件12：数字计时器设计大赛
附件13：汽车知识竞赛

附件14：仿生机器人创意大赛

共青团安徽农业大学工学院委员会
2013年1月20日
附件1        安徽农业大学工学院2013年“工学院科技文化节”科技活动       汇总表
	序号
	活动名称
	承办单位
	指导老师
	活动举办时间
	备注

	1
	“工学院科技文化节”开幕式暨 LOGO征集大赛
	工学院学生分会、素拓部
	
	2013年3月11日-22日
	

	2
	水火箭制作大赛
	工学院素拓部
	
	2013年3月11日-13日
	

	3
	“叠牌承重”创意设计大赛
	工学院学生分会
	
	2013年3月14日-17日
	

	4
	“纸桥承重”创意设计大赛
	工学院学生分会
	
	2013年3月20日-22日
	

	5
	高空坠蛋创意设计大赛
	工学院素拓部
	
	2013年3月20日-22日
	

	6
	“给力风动力车”设计大赛
	工学院学生分会
	
	2013年3月14日-23日
	

	7
	“巧夺天工”桥梁设计大赛策划书
	工学院学生分会
	
	2013年3月25日-18日
	

	8
	“爱农杯”CAD制图大赛
	工学院学生分会
	
	2013年4月01日-7日
	

	9
	仿生机器人创意大赛
	工学院学生分会
	
	2013年4月08日-19日
	

	10
	电子电路设计大赛
	工学院素拓部
	
	2013年4月22日-5月10日
	

	11
	汽车知识竞赛
	工学院素拓部
	
	2013年4月22日-4月26日
	

	12
	实用机械装置设计大赛
	工学院素拓部
	
	2013年4月28日-5月24日
	

	13
	数字计时器设计大赛
	工学院学生分会
	
	2013年5月8日-5月29日
	

	14
	“爱农杯”汽车创新创意大赛
	工学院素拓部
	
	2013年5月13日-6月14日
	

	15
	工学院各专业发展前沿技术讲座
	工学院素拓部
	
	2013年5月-7月
	

	16
	工学院第四届科技节成果展
	工学院学生分会、素拓部
	
	2013年6月中旬
	

	17
	工学院第四届科技节闭幕式暨颁奖仪式
	工学院学生分会、素拓部
	
	2013年6月末
	


附件2

“工学院科技文化节” LOGO征集大赛
活动背景

     为全面提高我院大学生的综合素质，培育浓厚的、具有农林院校工学特色的校园科技文化氛围，丰富我院大学生课余文化生活，践行我院青年学子运用所学热情服务社会的激扬宣言，提高在校学生的学以致用本领，为青年学生的成长成才服务，同时，在全院范围内促进各学科品牌建设，进一步引导在校学生树立创新意识。我院届时举办“首届工学院科技文化节”。为了更好地宣传科技文化节，特意举办此次logo征集大赛；同时本次比赛，也能够给同学提供一个展示自我的舞台，开拓思路，相信必定会取得较好的效果。
活动目的
为增强学生的创新能力，活跃学生文化气氛，征集“工学院科技文化节”LOGO，提升同学们对学院的认同感及归属感；配合文化节的创新精神，激发大学生的创新意识以及创作热情，在设计过程中加深对科技文化的了解，展示联盟新风貌，新气象；通过此次活动加强同学们对工学院科技文化节的认知度、影响力，让更多的人知道工学院。
活动主题       科技引领希望 ，创新谱写未来
活动时间         2013年3月11日—22日
活动对象        安徽农业大学全体在校学生
活动流程
   （一） 前期宣传：活动开展前一周，通过展台、微博等形式，在全校范围内进行宣传；
   （二） 活动报名：在3月10日，在八教和欣苑门前展台报名；
   （三） 收集作品：3月15日—18日手绘作品交到工学院素拓部办公室，电子档发到工学院素拓部邮箱：
   （四） 作品评选：3月20日作品由老师统一评选；
    七、参赛作品设计要求
   1.参赛作品形式：LOGO图形设计
   2.主题：
（1）LOGO设计中要体现“工学院科技文化节”；
（2）作品简洁明了，体现科技文化节宗旨（科技引领希望 ，创新谱写未来），有一定深度、创意性，具有较强的视觉冲击，易于识别与传播，具有艺术美感及创新的精神；

（3）LOGO图标易于识别，中英文文字字样不拘于某种字样。图标形状任意，构图需美观适当、简练醒目、讲究艺术效果。构思巧妙、新颖、有创造性。所有参赛作品必须是参赛者的原创图形作品，严禁抄袭、剽窃他人作品；
    （4）来稿作品请提供姓名 、年级、专业、联系方式以及100字以内的设计说明（如如何突出联盟的精神文化，设计的创意来源，颜色搭配的含义等）；
   八、奖项设置
一等奖  一名   证书一张、奖品若干
二等奖  两名   证书一张、奖品若干
三等奖  三名   证书一张、奖品若干
优秀奖  四名   证书一张、奖品若干
   九、注意事项
1、参赛作品一律不退件，请参赛者保留原件；
2、获奖设计人不得将自己的设计方案另投他处；
3、本次活动最终解释权归工学院团委所有。
附件3

“爱农杯”汽车创新创意大赛
经过多年的发展，中国的汽车产业已成为国民经济中的重要支柱。目前国内汽车产业竞争激烈，自主创新成为新时代的焦点，汽车人才，尤其是创新型人才的需求不断增加。随着21世纪改善与提高人居生存质量这一理念的提出，汽车新能源、新技术的推广和应用以及汽车便捷性、舒适性、绿色性方面的设计得以高度重视。大学生作为未来创新创意设计的生力军，有责任也有能力对汽车创新设计提出积极的建议。

为激发我校大学生的创新意识，营造创新氛围，培养创新能力；普及汽车知识，弘扬汽车文化；全面推动我校学生课外科技创新活动的开展，工学院拟举办“爱农杯”汽车创新创意大赛。
    一、比赛内容
旨在提高车辆的安全性、可靠性、舒适性、智能性、经济性、环保节能性等属性或者汽车局部功能的个性化设计、概念设计都纳入本次大赛的范畴。大赛鼓励创新，参赛形式不做特别限制。参赛者可以从感兴趣的角度，以文字方案、报告或设计图的形式，去阐释对汽车独到的理解。它可以是下面的任一方面，或是与汽车相关的其他方面。 

（1）汽车局部或整车现有功能优化设计，附加新颖实用功能的开发 

（2）汽车及主要零部件的新结构、新功能的设计和开发 

（3）新材料汽车或新能源汽车的设计和开发 

（4）节能型汽车造型设计（至少具有3轮以上）

提交的文字方案或报告应包含设计的目的、用途及对创意形成的具体描述；设计图应附上简要的设计说明。

    二、实施方案
（一）参与对象

比赛面向全校对汽车感兴趣的同学，凡具有安徽农业大学学籍的在校本专科学生均可参加，特别鼓励车辆、机械、艺术和电气等相关专业的学生参加。参赛对象可以组队或以个人名义参赛，不同专业学生可跨专业组队参赛。

（二）评审答辩阶段

大赛将邀请有关专家对所有参赛作品进行公平公正的初评打分，取排名前30%的参赛者（队）进入终审答辩环节。终审答辩会上，每位参赛者以PPT的形式在规定时间内阐述作品的设计理念和创新创意点，并回答专家评审提出的问题，评委根据选手答辩情况对作品进行打分，按从高到低的顺序确定相应的奖项。

    三、活动奖项设置

一等奖  一名   证书一张、奖品若干
二等奖  两名   证书一张、奖品若干
三等奖  三名   证书一张、奖品若干
优秀奖  四名   证书一张、奖品若干
    四、注意事项
1、参赛作品一律不退件，请参赛者保留原件；
2、获奖设计人不得将自己的设计方案另投他处；
3、本次活动最终解释权归工学院团委所有。
附件4

水火箭设计制作大赛
为进一步推动学生的科技创新和动手能力，在我院科技文化节的节日氛围下，同学们在科技创新方面的热情高涨，为了进一步提高同学们研究科学技术的兴趣，也为了能让同学们创新科技的激情得以释放、发挥同学们无限的想象力，更好的发展我院科学文化氛围的建设，现特组织策划了这次水火箭设计制作大赛。
活动目的
本次活动通过同学们动手制作水火箭，开发大脑，添加创新想，增强动手创作能力，提高学习科学技术的兴趣，也让同学们更加关注我国的航空事业，培养爱国情操，同时在活动中可以加强同学之间的相互合作，促进良好的活动氛围。  

二、活动主题  创意无限，一飞冲天
三、活动对象  安徽农业大学全体同学
四、活动时间   2012年4月
五、活动地点：  足球场
六、前期准备

1、宣传：在八教、新苑、北二门各摆一个展台，宣传部负责出海报，其他各部门负责搬展台所需物品，展台值班由办公室制作轮空表，轮流值班。同学们在展台处报名。
2、确定参赛人数：根据人数确定比赛时的分组情况。
3、技术支持：提前联系相关老师，以便赛前给同学们做培训以及后期的评委。在比赛前一周给参赛人员做一场培训，同时讲明参赛的注意事项及参赛规则。
4、场地安排：提前租借培训及比赛场地。
5、安排采相：提前安排相关人员，确保活动时有采相人员。
6、关注天气：及时了解活动举行时的天气情况，选择最佳时间。
7、安全措施：宣传时注意提醒同学们在制作过程中注意安全，同时在比赛过程中，一定要控制好现场气氛，防止意外事故发生。
8、工作证：值班和比赛现场的工作人员必须佩戴工作证。
   七、奖项设置：

  奖项                  奖品
一等奖：1名        荣誉证书、奖品
              二等奖：3名        荣誉证书、奖品
              三等奖：6名        荣誉证书、奖品
              最佳创意奖：2名    荣誉证书、奖品
八、赛中程序

1、主持人宣布活动开始，对到场同学及嘉宾表示感谢并请嘉宾致辞说明活动的意义。
2、主持人宣布活动正式开始。工作人员负责维护现场秩序、帮助选手，并计算水火箭发射到落地所用的时间。
3、采相人员现场采相。
4、比赛结束，主持人宣布比赛结果,颁奖并与评委老师合影留念。
九、赛后工作

1、各部门同学相互配合，做好后勤清洁工作。
2、活动结束后，各部门同学总结此次活动的优缺点，并将所有有关档案存档。
十、比赛要求

1、队伍要求：自由组队参加，每组2到4人，每个成员只能参加一个项目。

2、作品命名：每个参赛队自己命名，要求名字健康积极向上、突出作品特点。

3、模型制作要求：每队自己制作发射架、水火箭1~2个（推荐做两个，避免比赛中损坏后无法继续进行比赛）；模型长不超过1m，直径不超过30cm ；发射架不可安装助推装置；不能使用化学燃料。

4、模型发射要求：为了配合发射场地，每次发射用水量在1升以内，发射所需充气筒由承办方提供。

十一、比赛形式

    1、外观设计：根据模型的外观特色和结构创新，由评委打分。(创新性 10分  ，外形的美观程度 5分 ，模型的精细程度 5分)

2、飞行距离：每支队伍从同一起始线发射各队的模型，根据飞行距离评分。（1米/分）

3、飞行时间：从发射到落地的时间。（1秒/分）

附件5

“巧夺天工”桥梁设计大赛策划书

活动主题   放飞思维，创意无限
活动背景

当下科技发展迅猛，各种科技设计、科技产品不断的推陈出新。不但是电子产品，汽车产品等，桥梁建设也是如此。我们需要利用自身所学内容来丰富自己的思维，从而做到创新桥梁建设，真真正正的投入社会的科技发展中。用专业知识提升自己的思维能力和创新能力，为以后的学习工作奠定坚实基础。

活动目的及意义

1、增强同学的学习能力，激励同学们对专业知识的不断探索和研究，从而增强在以后的学习工作中的竞争力。

2、丰富同学们的大学生活，让同学们在课余时间锻炼自己和磨练自己。

3、给对桥梁建设感兴趣的同学提供一个展现的平台，通过专业审评提升他们自己的学习水平。

四、活动时间及参与对象

1、活动时间：2013年

2、活动对象：安徽农业大学全体在校学生，
3、活动参赛形式：以个人为参赛单位

五、活动组织单位
   承办单位：安徽农业大学工学院素质拓展工作部

表现形式：通过论文的形式展现桥梁设计（可含手绘桥梁设计图纸）
七、活动开展

（一）前期准备

1、经费安排：向团总支申请。

2、由主办方将比赛的相关事宜（包括活动流程，赛程安排，比        赛规则，奖励措施等）整理成册。

3、联系活动所需用品(购买或租借)

4、邀请学院老师和专业评委以及本次比赛的其他部门外相关人员，提前与他们沟通协调好时间及各项事宜；与协办单位做好沟通协调工作，明确职责与分工。

5、宣传方面：宣传部做好本次比赛的海报宣传（数量尽可能

多，扩大影响力），在欣苑食堂，八教门口，北二门摆展台，张贴海报，发放宣传单、并悬挂横幅进行宣传；联系其他的宣传渠道，拓展宣传面.

6、对部门内成员进行活动前的培训，确保每个人熟悉本次活动        的流程及细节，便于活动的开展。

（二）活动报名

1、报名工作

（1）报名方式：向农建专业各班下发活动报名详情，由各班统一上交报名表，全校内其余专业，可以在值班展台处报                名参加。

 （2）报名要求：

  a安徽农业大学在读学生

b对结构桥梁设计有着浓厚兴趣

c有创意、有想法、有比较强的动手能力

d以个人形式参赛。

（三）有关比赛
  1、时间：2013年4月

     地点：初赛：素拓部办公室  决赛：三教133

  2、比赛内容： 初赛由素拓部成员挑选20名优秀作品，决赛时参赛者需进行现场陈述及答辩，讲图纸的详细内容向评委说明清楚。

评判规则：评委根据评分标准对图纸进行打分，加上选手答辩                的得分，作为总分。

4、比赛流程：

a.图纸有无违规进行检查

b.图纸内容陈述

c.提交基本信息给记分员

d.评委打分

e．评委点评（针对某些作品）

（四）比赛结果全校公布及颁奖

时间：  

获奖名单的撰写及张贴公布：宣传部

八、作品评分标准

1观赏性（20分）

2结构合理性（20分）；    

3创新性（20分）； 

4选手陈述（15分）；    

5绘图水平与图纸效果（25分）

九、奖项设置：  奖项                  奖品
一等奖：1名        荣誉证书、50元奖品
              二等奖：2名        荣誉证书、40元奖品
              三等奖：3名        荣誉证书、30元奖品
              最佳创意奖：2名    荣誉证书、20元奖品
附件6

安徽农业大学实用机械设计大赛

一﹑大赛的目的

全国大学生机械创新设计大赛目的在于引导高等学校在教学中注重培养大学生的创新设计意识、综合设计能力与团队协作精神；加强学生动手能力的培养和工程实践的训练，提高学生针对实际需求通过创新思维，进行机械设计和工艺制作等实际工作能力；吸引、鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动，为优秀人才脱颖而出创造条件。

二、大赛主题、内容：
     1、大赛主题：“设计创造梦想，实践成就未来”
2、内容： 实用机械的设计”。学生们可根据对日常生活的观察，或根据对未来若干年以后人们的生活环境和状态的设想，设计并制作出能够使人们的生活更加丰富、便利的机械装置。

实用机械指“ 对生活进行清洁、整理、储存和维护用机械”。休闲娱乐机械指“机械玩具或在家庭、校园、社区内设置的健康益智的生活、娱乐机械”。凡参加过本赛事以前比赛的作品原则上不得再参加本届比赛；如果作品在功能或原理上确有新的突破和创新，参赛时须对突破和创新之处做出说明。

    三、参赛作品要求：
所有参加决赛的作品必须与本届大赛的主题和内容相符，与主题和内容不符的作品不能参赛。参赛作品必须以机械设计为主，提倡采用先进理论和先进技术，如机电一体化技术等。对作品的评价不以机械结构为单一标准，而是对作品的功能、设计、结构、工艺制作、性能价格比、先进性、创新性等多方面进行综合评价。在实现功能相同的条件下，机械结构越简单越好。

四、大赛的宣传

1.网络传播：工学院网站；各班级聊天群、干部群、各部门聊天群、飞信群等等

2.传统工具：即传单﹑海报﹑展板﹑横幅这些传统的宣传工具，素拓部下属宣传部负责制作。
3、刊物宣传：专业机械设计刊物，增大后期宣传力度。

赛制的流程

为确保参赛的顺利进行，全程分动员大会、预审、初赛、决赛四个步骤进行：
第一阶段：动员大会：首先在全院召开“安徽农业大学实用机械设计大赛动员大会”，请专业老师进行动员，调动全校学生参与大赛的热情，并且进行相关设计方面知识的指导，让同学们更好的进行创新设计
第二阶段：预审 ：学院组织一个评选小组对作品进行一个简单的预审，筛选出合格作品。预审的目的是为了督促选手及时的完成作品，不要把工作进度往后拖，最终导致无法完成。本次预审的材料将提交组委会，并在初赛作品的总得分中占有一定分值。
第三阶段：初赛：选手通过筛选进入初赛阶段，初赛主要是由专家裁判进行筛选出一部分优秀作品，并由指导老师指导参赛选手优化作品并参加决赛
第四阶段：决赛：选手主要是以演讲的形式介绍自己的作品，再由专家裁判商定选出最终结果。

六、大赛的组织机构

安徽农业大学工学院团委

安徽农业大学工学院素质拓展工作部

作品评价：
1. 选题评价
（1）新颖性     （2）实用性      （3）意义或前景

2. 设计评价

（1）创新性     （2）结构合理性   （3）工艺性  

（4）先进理论和技术的应用   （5）设计图纸质量
奖项设置：

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品

大赛注意事项

填写提交《 安徽农业大学实用机械设计方案征集大赛竞赛报名表》。

    2、提交方案设计的文字说明。应表述清楚设计的创新点及其所具有的现实意义；应描述清楚方案的工作原理，并具体给定主要技术参数；
    3、提交机构简图（最好能提供三维模型和运动仿真文件）；
4、提交该方案功能实现的可行性论证报告；

5、所有参赛作品必须为安徽农业大学学生的原创作品，不得侵犯他人的知识产权，一旦发现不是自己原创作品取消其参赛资格；  

6、参赛的作品用A4纸打印，并认真清晰填写报名表；
  7、参赛作品分别交一份电子档和一份纸质档，电子档发送邮箱：（待定）
附件7

安徽农业大学高空坠蛋创新设计大赛

 一、大赛背景
高空坠蛋是一项可以提高逻辑思维能力、动手能力及创新能力，丰富课余知识，培养实践精神，锻炼动手能力的活动。通过举办此比赛为广大学生提供一个高质量的锻炼机会和展示、检验自己能力的平台；积极引导学生增强创新思维，努力锻炼，养成主动探索真理的好习惯。 
 二、大赛目的

高空坠蛋丰富同学们课余生活，活跃校园气氛，培养创新及实践精神，开拓同学思路，体现风华正茂的精神状态，提高逻辑思维能力。强化同学们的协作意识，激发创新思维，容科学精神于生动活泼的学生活动之中。
 三、活动的主题：放飞思维，让梦想腾飞

 四、组织机构

主办单位： 安徽农业大学工学院团委
承办单位： 安徽农业大学工学院素质拓展工作部

五、活动时间：2013年3月20日-22日
六、大赛的宣传

1、网络传播

工学院网站；各班级聊天群、干部群、各部门聊天群、飞信群等

2、传统工具

即传单﹑海报﹑展台﹑横幅这些传统的宣传工具，素拓部的宣传部负责制作。

七、参与对象

安徽农业大学全体学生

八、比赛介绍

比赛内容：
1、所有参赛选手自备鸡蛋与自制保护装置。（标明班级姓名）；
2、在地面圈定落蛋点，用粉笔画一个半径为5cm的圆，再在外围画3个半径相差为8cm的 圆，形成的四个圆的半径分别为5cm、13cm、21cm、29cm，自圆心由里向外的圆环上，分别标有40分、35分、30分、25分等；
3、所有选手按照顺序在裁判老师的分组下依次进行；评分标准：1、总分以100分计算。2、装置比重与投中效果各占40分，共80分。1）、投中效果：中心40分，其他依次35、30、25。其他不中成绩记为20分。2）、比重：即鸡蛋质量与装置质量（含鸡蛋）之比2、围观美观方面5分。3、科技含量方面15分，其中含动力系统的装置此项最低得10分，力学系统巧妙最低得分10分，其他装置酌情给分 

九、报名方式
1、到宣传展台处报名：

   2、活动期间到工学院素质拓展工作部报名

十、活动地点：   欣苑食堂 广场
十一、奖项设置

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品

十二、大赛注意事项

所有参赛作品必须为安徽农业大学学生的原创作品，不得侵犯他人的知识产权，一旦发现不是自己原创作品取消其参赛资格 

附件8

第二届电子电路设计大赛

大赛目的：

为了提高我校学生专业技能及动手能力，推进“全国大学生电子设计大赛”的准备工作，也为了向同学们打开一扇理论联系实际、科技服务生活、创新实现升华的窗户，提供一个展示自我、展现自我、超越自我的平台，我院特开展第二届电子电路创新大赛。希望通过此次活动，能提高学生的创新能力，激发创新意识，培养勤于思考，敢于时间的新一代大学生。

大赛意义：

    通过此次活动的开展，提高同学们针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力，提高同学们的创新思维能力。电子电路设计大赛是面线全校是所有学生的科技竞赛活动，在此鼓励广大同学积极参加，对自己是一种挑战，对日后工作的动手实践，更是有百益无一害。
参与对象：

     安徽农业大学全日制在校本专科学生
大赛时间：

2013年4月22日-5月10日

活动地点：

初赛：三教素拓部

决赛：三教133

活动形式：

可组队参赛，每组最多不超过三人。

比赛分为初赛和决赛：

    初赛：①与电子电路有关的实物；

      ②作品的电路图；

      ③作品的工作原理；

      ④作品的用途及创意性。

决赛：①包括初赛的所有形式；

      ②制作PPT对自己的作品进行介绍；

      ③接受评委提问。

活动流程：

   ①前期宣传：a.宣传部出此次活动的宣传海报；

            b.信息部通过网站将此活动向同学们传达；

            c.办公室安排好站台值班宣传及报名工作；

②展台报名：活动部按照规定的时间将帐篷和桌椅摆放在规定的地点，素拓部成员按照值班表进行展台值班。感兴趣的同学现场进行报名，素拓部工作人员做好登记。

③作品上交：初赛作品于十月三十号晚七点到九点之前上交到工学院素拓部；决赛PPT在讲解前拷贝到指定电脑。

④作品评比：请学院学生会及素拓部的主席团对作品进行初评（10月28日至10月30日）；进入决赛的在日后工作人员通知的时间到达指定地点进行决赛，此时请学院资历深厚的老师及院长进行点评（11月1日）。

⑤证书及奖品的采购及书写：主要由办公室负责，其他部门进行协助（11月2日）。

⑥总结表彰：请院团委老师、党委书记等进行颁发证书及奖品。（11月3日）

⑦赛后总结：  素拓部队此次活动进行总结，肯定有点，发现不足，方便日后提高；

由办公室主要负责，对此次上交的作品做一本作品集，以此作为留念

作品要求：

     a. 与电子电路有关的成品、半成品等，重在创新，而不是制作；

    b.  作品必须保持原创、现创，拒绝抄袭，杜绝那以前的作品参赛；

    c. 作品说明在决赛结束后发到工学院素拓部邮箱。

奖项设置：

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品
附件9

“爱农杯”CAD制图大赛

    本着“学习专业理论，掌握专业技能”的宗旨，为了更好地实行技能教育的教学理念，提升同学们的动手能力，让广大学生更好地了解、掌握及应用CAD制图软件，巩固和完善同学们对CAD制图的实际操作技能，希望通过组织本次CAD制图大赛，在全院范围内掀起“巩固专业知识、重视实际操作”的学习热潮，从而提高我院学生的专业技能。
    一、活动举办单位

主办单位：工学院团委、学生分会

承办单位：学生分会学科部

    二、活动举办时间、地点

初赛：2013年4月下旬，地点三教机房

决赛：2013年5月初，地点三教机房

    三、报名要求

1、参赛选手为我院全体学生。

2、以个人形式参赛

3、明确是二维制图组还是三维制图组

    四、比赛形式   

1、本次比赛分为预赛、决赛两个部分。

2、预赛二维和三维制图各选取15名优胜者，选派初赛优胜者参加决赛。

    五、比赛试题
1、初赛试题由承办方拟取

2、决赛由承办方请CAD专业老师共同出题。

3、试题考点为相关专业教材大纲范围内知识。

六、评分标准
1、打印比例、图块设置正确（20分）

2、图层设置正确（20分）

3、制作图形符合国标（15分）


4、对零件图投影关系正确（15分）


5、字体、比例因子设置正确（15分）


6、尺寸标注样式、样板样式设置正确（15分）
    七、比赛所注意事项

1、参赛人员需带相关证件（学生证、身份证）有序进入机房，不得大声喧哗。

2、必须按指定机位就坐，爱惜公物。

3、提交结束后有序离开机房。

    八、组织、宣传、实施

    1、宣传部出宣传海报，制作宣传单页，宣传活动内容；

2、在八教前摆展台，组织报名；

3、由承办方统一安排比赛事项。

    九、奖项设置

    CAD二维制图和三维制图组各设置

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品
附件10

“叠牌承重”设计大赛

     一.活动目的

深度挖掘参赛者的潜力，充分展现参赛者的想象力与创造力。丰富学生的业余生活，为同学们提供更多的动手机会，增强学校的创新氛围

 二.活动地点:三教102
三.活动时间：2013年3月14日-17日
四.参赛对象：工学院全体学生
五、赛前准备：

1、出海报宣传，并在各班发放通知，宣传单

   2、准备好比赛器材，安排好比赛场地

六.活动内容
（1）比赛材料（所有材料由学生会统一提供）

 普通纸牌，胶水， KT板（210*297mm），小水桶，天平，矿泉水瓶，计时器，计算器。

  （2）比赛方案

   ①场地布置：根据报名人数安排比赛场地

②人员分配：三名裁判(包括一名主裁判)，两名活动负责人（负责解答参赛者的疑问），若干名工作人员（负责各个方面的服务）。

   ③比赛流程：先由主裁判宣布比赛正式开始，工作人员开始计时。各参赛队伍需要在四十分钟之内完成对纸牌的叠高，制作一个两层的承重结构。当时间结束，所有参赛队伍必须立即停止，不得再对作品进行任何修改。若参赛队伍提前完成作品，需及时举手示意旁边的工作人员，工作人员会记录其所用时间，此后也不可再修改作品。规定时间内参赛队伍未完成作品则视为失败，无成绩。记录完毕后，先由裁判检视其作品是否合格。随后由工作人员将矿泉水瓶装满，参赛者自行放置KT板及小水桶并向桶内注水至作品完全倒塌，最后由工作人员统计纸牌数及测量重物的质量。整个过程由裁判严格监督，如发现违规行为，有权取消其参赛资格。

④比赛要求：

a.活动须在室内进行（避免风等因素对活动造成影响）。

   b.结构中的纸牌不得超过五十张。

   c.纸牌叠高必须达到两层。

   d.不能对纸牌进行任何形式的折叠与损毁。

   e.参赛队伍必须严格遵守比赛规则。

⑤评比办法：

 a.效率公式：系数K=承重/纸牌张数，K值大者获胜。

b.若K值相同，则完成作品所用时间较少者获胜。

c.在以上两项相同的情况下，比较其创意度。此项由三名裁判投票决定。

七 奖项设置

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品
附件11

仿生机器人创意大赛

一、活动主题：仿生机器人创意

二、主题简介：仿生学就是要在工程上实现并有效地模仿和应用生物功能的一门学科，是连接生物与技术的桥梁。顾名思义，仿生机器人仿生学原理在机器人学科的具体应用。

三、主办单位：安徽农业大学工学院团委

四、承办单位：安徽农业大学工学院学生分会

五、活动对象：安徽农业大学全体在校大学生

六、选题范围

力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生
七、作品要求：

1、作品结合仿生学，设计一个以机器人（并不要求为人形机器人）为平台的作品。（如海豚与潜水艇、萤火虫与日光灯、火箭升空利用的是水母 墨鱼的反冲原理。）

    2、设计目标明确，契合仿生主题，问题解决方案具有可行性

    3、作品文字形式上交，包涵设计的解说文字（300—500字）及简明的设计结构图

    4、选手以个人或组队（2—3人）的形式参赛

    5、参赛选手必须在要求的时间内将设计作品交到工学院学生会办公室

                八、活动宣传：

1、出海报在八教、欣苑、北二门摆展台，并印宣传单在展台前发放；           

                2、利用院会空间、微博对活动进行前期宣传

                九、活动时间：2013年3月

                十、报名方式：参赛选手在展台处报名

十一、活动说明：

1、作品的机器人平台不要求选手自行设计，选手只需设计应用于自动机器的仿生功能部分

2、本活动由安徽农业大学工学院与合肥凌翔信息科技有限公司合作举办，对与优秀的设计方案，合肥凌翔信息科技有限公司将提供硬件设施及技术支持 由选手自己将设计方案做成实物，并参与安徽省机器人设计大赛

十二、活动流程：
报名——交机器人设计样稿——优秀作品进行后期研制并进行奖励——利用多种宣传方式对作品进行后期宣传——活动总结

十三、奖项设置：

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品
附件12

    风动力车设计大赛策划书

     一、活动目的：为培养同学节能意识和绿色环保科技理念，让同学深入理解人与自然和谐相处的重要性，充分调动学生理性认知和热爱自然的积极性，将自然之风与科技之风完美结合，为学生提供更多的动手机会，提高学生的实践能力

    二、活动地点、时间：
    三、参赛对象：工学院全体学生
    四、参赛要求：以个人或团队的形式参赛，可以请指导老师。

    五、报名方式：参赛者于各展台处报名，可以组队，但不超过三人

    六、制作原理：风能是一种新型清洁能源,利用作用力与反作用力的  原理使小车上的风车转动，从而推动小车的前行。
    七、作品要求

体积和造型不限、选材需秉承环保理念（材料为生活中常见物品：纸板、塑料瓶、细线等）。注意：风车风叶须为纸质材料。
    八、比赛方案
（1）需准备的器材：一台电风扇、一卷皮尺等。

（2）场地安排：待定 

（3）人员安排：六名裁判，工作人员负责维持现场秩序、计时、统分等工作。

（4）比赛流程：

①各参赛者抽签确定出场顺序。

②工作人员打开风扇，待风车稳定转动后由参赛者自行放开小车。  ③待小车完全停止后，工作人员计算起点与终点的直线距离。

    九、奖项设置

   （1）根据小车行驶的长度排名，设动力奖一等奖一名、二等奖二名三等奖三名。

（2）外观新颖独特、可行性强，设最优秀设计奖一名。

（3）材料常见、体现节约资源的理念，设节能环保奖一名。

   （4）优秀奖若干。

附件13

数字计时器制作大赛策划书

一、活动目的：

    为了培养同学们的学习兴趣，帮助同学们更好地将学习与实践相结合，充分拓展同学们的想象能力和思维空间，同时更好地营造校园科技氛围。

二、活动对象：安徽农业大学全日制本专科学生

三、活动时间：2013年5月
四、活动地点：待定
五、活动内容

   1.报名方式

参赛选手在展台处报名；报名分为个人报名和组团报名两种方式（组团不得超过3人）。

2.作品制作

报名后，自行制作或购买相关材料制作数字计时器，并自行对制作好的计时器进行计时测定。

3.比赛流程：

  （1）初赛

比赛当天，工作人员准时对参赛作品进行预审并登记编号，预审时要求参赛同学对自己的作品进行说明（包括计时原理、计时方法、计时单位、作品外观与创意四个方面），预审合格的作品参加正式比赛。（注：作品外观要求突出“平安”这一主题）

  （2）比赛

1.各参赛同学

在参赛当天将自制的计时器带到现场参赛。主办方现场对各参赛计时器进行精确计时测定（统一用秒表进行测定）。

2.现场对各参赛计时器进行评分（统一用秒表进行测定）。

3.人员配置：裁判员、工作人员若干

4.作品评定

对参加正式比赛的作品进行评分并按综合成绩的排名评出获奖作品并分别授予一、二、三等奖和优秀奖，并将获奖作品在校内展出，最后，所有获奖参赛作品依据参赛者要求将返还给各参赛选手。

六、作品要求
1、各参赛作品必须为自制作品，不得从市场购买现成作品。

2、各参赛作品的核心构件必须是自制的，不得存在采用市场商品的作弊现象，否则取消参赛资格。

3、允许参赛选手购买一些必需的器件和使用一些必需的器具，

七、评分细则

作品创意（满分30分）、作品外观（满分20分）、计时精确度（满分40分）、其他功能（满分10分）

注：作品创意和外观和其他功能三项采用几位评委的平均分；计时精确度差一秒减一分。

八、奖项设置

一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品
附件14

纸桥承重创新设计大赛

一、活动目的

 丰富我院同学的课余生活，鼓舞同学们开动脑筋，加强动手能力，发扬团队合作的精神。
二、活动主题： 普通的小纸经过你魔术般的制作而变的不平凡
三、活动地点： 三教广场
四、活动时间： 2013年5月

五、活动对象：安徽农业大学工学院全体学生

六、主办单位：工学院团委学生分会

七、活动内容：

赛前准备：

A、赛前展开宣传、动员；

B、在八教、欣苑、北二门摆展台展开报名活动；

C、统计参赛队伍成员（每支参赛队伍3—5人）及作品名称；

 C、2013年5月各队进行制作纸桥，在期间间隔性进行督促；

D、各队伍进行抽签，安排出场顺序；

比赛流程：
1、参赛队伍签到
2、大赛开始
3、介绍嘉宾、评委

4、介绍制作要求、比赛方式、评比方式、比赛要求

A、制作要求：纸桥跨度不少于300mm，桥面距离桌面高度不少于100mm，宽度不少于100mm，桥墩直径小于30mm,桥身重量不得超过500克，以较少的纸，制作出承重较多的纸桥。制作材料只能使用的A4号图纸（自备），禁止使用如硬纸板等硬质纸，禁止作品中含有非纸质材料（如：铁丝、木棒、水泥等） 制作时只能使用胶水、宽度低于8mm的窄胶带 用于粘贴，捆绑。可以在桥上加少量装饰物，以增加美观。作品应力求有创造性，并能贴近实际、结构合理、制作精巧。

B、比赛方式：把纸桥放在桌子。在纸桥中央放置重物，根据选手要求，而是否继续加重物，如果选手要求停止加重物（纸桥无明显形变），则记下重物的重量，即为纸桥最终承重重量，如果在继续加重过程中，纸桥出现明显形变，则比赛失败。加载采用分级形式进行，每支队伍限加载5次。每次加载最少重量为最小砝码的重量，每次加载后要求保持10秒或以上时间，模型的最大承载重量按模型失效前的最后一次加载总重量计算；比赛以模型最大承载重量与模型自重之比为评价参数。
C、评比方式：

总分=承重分×60%+创意分×20%+结构设计×15%+解说×5%
承重比=纸桥承受重物的质量÷纸桥自身重量。 

比值越高承重分越高，承重分由高到底依次为 100分，95分，90分，85分……依次类推。
     创意分（满分100分）=做工精致度分（30分）+美观程度分（40分）+材料使用分（30分胶带使用量越少，此分越高）
创意分由评委打分，去掉一个最高分、一个最低分，再取平均值。
D、比赛要求：队员对于主持人的决定必须服从。如有不同意见可以向项目组织者及指导老师申述意见，但在比赛现场不得干扰比赛的正常秩序。 

参赛队的下列行为会被裁判认定不合格，该队会被取消比赛资格：

a.企图损坏比赛场地、设施或对方的小桥。  

b.做出任何有悖公平竞争精神的动作。 

c.在比赛期间，未能按时参加比赛。
5、队伍依次出场评比，每次两个组同时上场比赛
比赛时，各参赛队伍对自己设计的纸桥进行解说（时间3—5分钟），后由评委进行打分，由工作人员经过测量计算出承重分。
6、颁奖（优胜奖由各组组长上台领奖）
一等奖: 一 名；获奖证书和奖品

二等奖: 两 名；获奖证书和奖品。

三等奖: 三 名；获奖证书和奖品。

优秀奖：若干名；获奖证书和奖品
附件15

汽车基础知识大赛
活动目的

通过本次知识竞赛让同学们对于汽车方面的知识有更多的了解，在激烈的竞赛中促进学生对于所学专业的吸收，增强同学们的团结合作能力以及反应能力，为了更好的锻炼自己，为学好专业知识打下坚实的基础，也对以后的就业形势有一定的认识！

活动对象

安徽农业大学工学院全体学生 

活动时间

2011年5月

活动流程

   A、由宣传部出海报在八教和三教门前进行张贴并进行宣传

   B、选出负责人出一套汽车知识的试卷

   C、办公室负责进入考场的签到，以及签退

   D、由宣传部人负责监考，信息部负责采相

承办单位

安徽农业大学工学院素质拓展工作部

六、比赛形式

以纸质试卷的形式

七、比赛要求

1、赛前所有参赛选手不允许携带通讯工具，一经发现取消其参赛资格

2、考试期间不允许作弊一旦查到取消其参赛资格。

八、奖项设置

    一等奖：1名   获奖证书

    二等奖：2名   获奖证书

三等奖：3名   获奖证书
1

